## Hoja1
| MINUTA DE REUNION |  |  | COD: RG_12_01
♣²Q
| Revision Nº : 1 |  | Fecha :26/10/2015 | Pagina 1 de 1
Sector: Base operativa |  |  | Fecha de Reunión: 23/03/2021
Tema de la reunión: Cierre de no conformidad de Bureau Veritas
Resumen de los temas discutidos:
Se presenta a Gerencia el presupuesto conseguido para la regularización del tanque de gas oil en cuanto a los puntos mencionados por la Resolución N° 785/05, durante la misma se realizo un relación costo beneficio y se determino reemplazar el tanque de gas oil actual de capacidad 4 m3 por uno de 2,5 m3, cuyo volumen no se considera dentro del alcance de dicha Resolución.
Acciones Requeridas
Item de acción |  |  | Responsable
Compra de un nuevo tanque de gas oil de 2,5 m3 de capacidad, retirar y limpiar el tanque de 4 m3 desafectado en un sitio habilitado, Gestionar la carteleria de seguridad y ambiente necesaria |  |  | Felix Aun, Gaston Lara, Daniel Reyes
Asistentes a la Reunión
Nombre y Apellido |  |  | Firma
Fernando Aun
Eduardo Aún
Daniel Reyes
Sabrina Tapia
Conducida por:
Nombre y Apellido |  | Firma | Puesto
Sabrina Tapia |  |  | Asesor SGI