## Ambiente
|  | PROGRAMA DE OBJETIVOS Y METAS | [6 empty] | COD: MSGI - Anexo IV
|  | Revisión Nº: 0 |  |  | Fecha: 21-08-2012 |  |  |  | Página 1 de 1
COMPROMISO DE LA POLÍTICA:  Adoptar el principio de prevención en Seguridad, Salud Ocupacional y cuidado del Ambiente, mediante la planificación, identificación, evaluación y control de los Riesgos de Seguridad e Impactos Ambientales.
OBJETIVOS: 1) Reducir la cantidad de residuos peligrosos y derrames generados en 2019. 2) Mantener informadas las partes interesadas el estado de las habilitaciones de forma diaria. 3) Mantener un programa de monitoreo para contribuir al buen desempeño ambiental (imagen de la empresa). 4) Gestionar Subcategoría de importador/exportador en el Registro Nacional de Precursores Quimicos.
META 1: Registrar el 100% de derrames de productos sobre suelo natural o cursos superficiales de agua
META 2: Enviar el 100% de residuos peligrosos generados a tratadora habilitada mediante manifiestos durante 2020
META 3: Migrar las habilitaciones de ingreso por cliente al sistema Intranet de manera mensual
META 4: Realizar muestreos de calidad de agua subterranea
META 5: Realizar muestreos de ruido ambiental en inmediaciones a la base
META 6: Reducir el consumo de papel en sectores administrativos
META 7: Acceder a todos lo requisitos referentes a la habilitación como importador/exportador de precursores quimicos.
FECHA CONFECCIÓN: 26/02/2020
Nº | TAREA |  | DURACIÓN | COMIENZO | FIN | RESPONSABLE | RECURSOS | CONTROL DE AVANCE | OBSERVACIONES | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 1-100%
1 | Registrar cantidad de derrames en formulario de incidente |  | Anual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Resp Gest Amb y Req Legales | Personal - Tiempo - RG_06_01 Registro de accidentes
2 | Registrar salidas de residuos especiales a tratador y controlar manifiestos y certificados de tratamiento |  | Anual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Resp Gest Amb y Req Legales | Personal - Tiempo - DDJJ Anual
2 | Realizar capacitación en materia: Medidas para prevenir derrames |  | Anual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Resp Gest Amb y Req Legales | Personal - Tiempo - RG_08_02 Programa Anual de Capacitación
3 | Realizar la carga de vencimientos en sistema intranet de cada recurso y mantener legajos actualizados |  | Anual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Resp Gest Amb y Req Legales | Personal - Tiempo
4 | Realizar muestreo de calidad de agua subterranea de la base de manera semestral |  | Semestral | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Resp Gest Amb y Req Legales | Personal - Tiempo - Dinero
5 | Realizar mediciones de ruido ambiental en puntos cercanos a la base |  | Semestral | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Resp Gest Amb y Req Legales | Personal - Tiempo - Dinero
6 | Completar registros de salida de insumos en pañol: resmas de hojas |  | Diario | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Resp Gest Amb y Req Legales | Personal - Tiempo
6 | Cocientizar a los responsables de cada sector en el aprovechamiento/reutilización de hojas |  | Semestral | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Resp Gest Amb y Req Legales | Personal - Tiempo
7 | Interiorizarse en las gestiones de importación y exportación de precursores quimicos. |  | Diario | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Resp Gest Amb y Req Legales | Personal - Tiempo
Referencias
Atrasado
En plazo
Cumplido
No comenzado