## Calidad (2017)
|  | PROGRAMA DE OBJETIVOS Y METAS | [6 empty] | COD: MSGI - Anexo IV
|  | Revisión Nº: 0 |  |  | Fecha: 21-08-2012 |  |  |  | Página 1 de 1
COMPROMISO DE LA POLÍTICA: Satisfacer a nuestros clientes en sus requerimientos de productos y/o servicios y asegurar en forma permanente la calidad y confiabilidad.
OBJETIVO Nº 1: Mejorar la satisfacción del cliente respecto del año anterior
META: 1) Obtener como mínimo un 80% de callificación MB y B (Generalmente y Siempre) en la totalidad de items de la encuesta de satisfacción al cliente.
2) Registrar y tratar el 100% de los reclamos recibidos por clientes durante el año 2017
3) Elaborar un procedimiento de "visitas gerenciales" y un programa de visitas. Llevar encuestas de satisfacción a cada visita.
FECHA CONFECCIÓN: 19/02/2017 | [6 empty] | ACTUALIZADO AL: 20/07/2017
Nº | TAREA |  | DURACIÓN | COMIENZO | FIN | RESPONSABLE | RECURSOS | CONTROL DE AVANCE | OBSERVACIONES | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 1-100%
1 | Realizar listado de clientes |  | anual | 2017-02-25 | 2017-03-15 | Fernando Aun |  |  | Ubicado en el servidor. Carpeta 001_Clientes.
2 | Enviar encuesta de satisfacción a los clientes o realizarla en forma telefónica, al menos una por año por cliente. Llevar una encuesta de satisfacción a cada visita gerencial. |  | anual | 2017-02-19 | 2017-12-30 | Líder de csma | Personal - Tiempo - Registro RG_12_03 Encuesta de Satisfacción al Cliente
3 | Dar tratamiento a las encuestas cuyos ítems evaluados que no sean satisfactorios. Implementar acciones correctivas / preventivas |  | anual | 2017-02-19 | 2017-12-30 | Líder de csma | Personal - Tiempo - Registro RG_12_03 Encuesta de Satisfacción al Cliente - Registro PG_10 No Conformidades
4 | Registrar todos los reclamos recibidos / informados por los clientes. Implementar acciones correctivas / preventivas |  | anual | 2017-02-19 | 2017-12-30 | Líder de csma | Personal - Tiempo - Registro RG_12_03 Encuesta de Satisfacción al Cliente - Registro PG_10 No Conformidades
5 | Realizar seguimiento mediante indicadores correspondientes |  | anual | 2017-02-19 | 2017-12-30 | Líder de csma | Personal - Tiempo - Registro PG_13 Indicadores de Medición de Desempeño
6 | Desarrollar un procedimiento de "visitas gerenciales" y un programa de visitas. |  | anual | 2017-02-19 | 2017-12-30 | Líder de csma | Tiempo del personal. Camionetas, dinero, combustible.
Referencias
Atrasado
En plazo
Cumplido
No comenzado

## ,
|  | PROGRAMA DE OBJETIVOS Y METAS | [5 empty] | COD: MSGI - Anexo IV
|  | Revisión N°: 0 |  |  | Fecha: 21-08-2012 |  |  | Página 1 de 1
COMPROMISO DE LA POLÍTICA: Satisfacer a nuestros clientes en sus requerimientos de productos y/o servicios, y asegurar en forma permanente la calidad y confiabilidad, atendiendo rápida y eficazmente a sus reclamos.
OBJETIVO: Optimizar las operaciones de la empresa con el fin de mejorar la calidad, tiempos y recursos.
Meta 1: Lograr un 80% de llegadas a tiempo en las entregas.
Meta 2: Tener el 100% de los articulos (productos quimicos) en nuestra planta incorporados al sistema Nexion en un año.
Meta 4: Lograr tener un análisis del 100% de los productos quimicos propiedad de Quinpe que ingresan a la base.
Meta 5: Lograr implementar antes de fin de año los "partes de producción" a través del sistema NEXION.
Meta 6: Mejorar la eficiencia del proceso de logística avanzando en la tarea de tener una base operativa cerca de las operaciones del cliente (Hasta mediados de 2020)
FECHA CONFECCIÓN: 26/03/2019 | [5 empty] | ACTUALIZADO AL: 18/10/2019
Nº | TAREA | DURACIÓN | COMIENZO | FIN | RESPONSABLE | RECURSOS | CONTROL DE AVANCE | OBSERVACIONES
1 | Registrar el horario de "solicitud de entrega de productos/ servicios vs llegada" | DIARIAMENTE | 2019-01-01 | N/C | Dante lara / Jorge Cabrera | Control de recepción de despacho y pedidos |  | CONTROL DE RECEPCIÓN RIT 07_04
2 | Incorporar todos los productos Quimicos en Quinpe al sistema Nexion. | 2 MESES | 2019-05-04 | 2019-07-04 | Jorge Celeste y Fernando Aun | Tiempo del personal |  | Cumplido
3 | Desarrollar un procedimiento para control de calidad de "materias primas" al ingreso a la/s base/s en conjunto con el personal del laboratorio y "control de ingreso". Crear registros. Capacitar al personal | Diciembre 2019. | 2019-05-05 | Enero | Felix Aun | Tiempo del personal. Impresión de registros
4 | Revisar el procedimiento IT_07_Comercialización de Productos Quimicos y Servicios incorporando los "partes de producción". Capacitar al personal | Diciembre 2019. | 2019-05-06 | Febrero | Felix Aun | Tiempo del personal. |  | Cumplido
5 | Avanzar en el desarrollo de un proyecto de apertura de nuevas bases operativas. | Hasta 3 años | 2019-03-01 | Hasta dentro de 2 años | Fernando Aun | Recursos económicos y financieros.
Referencias
Atrasado
En plazo
Cumplido
No comenzado