## Calidad (2017)
|  | PROGRAMA DE OBJETIVOS Y METAS | [6 empty] | COD: MSGI - Anexo IV
|  | Revisión Nº: 0 |  |  | Fecha: 21-08-2012 |  |  |  | Página 1 de 1
COMPROMISO DE LA POLÍTICA: Satisfacer a nuestros clientes en sus requerimientos de productos y/o servicios y asegurar en forma permanente la calidad y confiabilidad.
OBJETIVO Nº 1: Mejorar la satisfacción del cliente respecto del año anterior
META: 1) Obtener como mínimo un 80% de callificación MB y B (Generalmente y Siempre) en la totalidad de items de la encuesta de satisfacción al cliente.
2) Registrar y tratar el 100% de los reclamos recibidos por clientes durante el año 2017
3) Elaborar un procedimiento de "visitas gerenciales" y un programa de visitas. Llevar encuestas de satisfacción a cada visita.
FECHA CONFECCIÓN: 19/02/2017 | [6 empty] | ACTUALIZADO AL: 20/07/2017
Nº | TAREA |  | DURACIÓN | COMIENZO | FIN | RESPONSABLE | RECURSOS | CONTROL DE AVANCE | OBSERVACIONES | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 1-100%
1 | Realizar listado de clientes |  | anual | 2017-02-25 | 2017-03-15 | Fernando Aun |  |  | Ubicado en el servidor. Carpeta 001_Clientes.
2 | Enviar encuesta de satisfacción a los clientes o realizarla en forma telefónica, al menos una por año por cliente. Llevar una encuesta de satisfacción a cada visita gerencial. |  | anual | 2017-02-19 | 2017-12-30 | Líder de csma | Personal - Tiempo - Registro RG_12_03 Encuesta de Satisfacción al Cliente
3 | Dar tratamiento a las encuestas cuyos ítems evaluados que no sean satisfactorios. Implementar acciones correctivas / preventivas |  | anual | 2017-02-19 | 2017-12-30 | Líder de csma | Personal - Tiempo - Registro RG_12_03 Encuesta de Satisfacción al Cliente - Registro PG_10 No Conformidades
4 | Registrar todos los reclamos recibidos / informados por los clientes. Implementar acciones correctivas / preventivas |  | anual | 2017-02-19 | 2017-12-30 | Líder de csma | Personal - Tiempo - Registro RG_12_03 Encuesta de Satisfacción al Cliente - Registro PG_10 No Conformidades
5 | Realizar seguimiento mediante indicadores correspondientes |  | anual | 2017-02-19 | 2017-12-30 | Líder de csma | Personal - Tiempo - Registro PG_13 Indicadores de Medición de Desempeño
6 | Desarrollar un procedimiento de "visitas gerenciales" y un programa de visitas. |  | anual | 2017-02-19 | 2017-12-30 | Líder de csma | Tiempo del personal. Camionetas, dinero, combustible.
Referencias
Atrasado
En plazo
Cumplido
No comenzado

## Gestión de personal
|  | PROGRAMA DE OBJETIVOS Y METAS | [5 empty] | COD: MSGI - Anexo IV
|  | Revisión N°: 0 |  |  | Fecha: 21-08-2012 |  |  | Página 1 de 1
COMPROMISO DE LA POLÍTICA: 1) Capacitar y entrenar a los empleados de todos los niveles de la organización y promover su activa participación en la prevención de accidentes, enfermedades profesionales y contaminación ambiental. 2) Promover un clima laboral ameno, facilitando las condiciones para la realización de reuniones, actividades y entrenamiento.
OBJETIVO: Garantizar la optimización del proceso de RRHH
Meta 1: Lograr un 90% de asistencia para capacitaciones orientadas a choferes y operadores con respecto al periodo anterior.
Meta 2: Hacer un informe trimestral sobre la eficacia de las capacitaciones, asistencias, etc.
Meta 3: Garantizar en un 90 % de los francos diagramados de choferes y operadores.
META 4: Hacer al menos una actividad de integración familiar al año
META 5: Mantener informada a gerencia sobre el costo laboral mensual
META 6: Mantener el indice de masa corporal de todo el personal que lo requiera
META 7: Cumplir con un 90 % del otorgamiento de licencia anual de todo el personal
FECHA CONFECCIÓN: 20/02/2020 | [5 empty] | ACTUALIZADO AL: 20/02/2020
Nº | TAREA | DURACIÓN | COMIENZO | FIN | RESPONSABLE | RECURSOS | CONTROL DE AVANCE | OBSERVACIONES
1 | Reprogramar las capacitaciones para los choferes que no pueden asistir en grupos menores o realizarlas en forma individual | 11 meses | Febrero | Diciembre | Rodriguez Angelica Pacheco Anabel
2 | Realizar Informes cada tres meses y evaluar la eficacia de las capacitaciones brindadas | 12 meses | Enero | Diciembre | Rodriguez Angelica Pacheco Anabel
3 | Controlar mensualmente el cumplimiento de los francos diagramados | 12 meses | Enero | Diciembre | Rodriguez Angelica
4 | Organizar al menos dos eventos para todo el personal y su grupo familiar, en los que podamos compartir un dia juntos con nuestras familias y realizar juegos y entretenimientos. | 12 meses | Enero | Diciembre | Rodriguez Angelica Pacheco Anabel
5 | Enviar informe mensual sobre el costo laboral | 12 meses | Enero | Diciembre | Rodriguez Angelica
6 | Se continuará trabajando con la Dra. Cepeda Aldana (Nutricionista) para que atienda a los empleados ya sea en su consultorio y/o en la Empresa con disponibilidad horaria en funcion a los horarios del personal; realizar controles de peso cada dos o tres meses | 12 meses | Enero | Diciembre | Rodriguez Angelica
7 | Verificar el cumplimiento de las licencias anuales | 12 meses | Enero | Diciembre | Rodriguez Angelica
Referencias
Atrasado
En plazo
Cumplido
No comenzado